## status
大項 | 細項 | 作法 | 人員 | 目前狀況 | 預計完成日期 | 實際完成日期
規劃VR SDK發行方式 12/21前完成統一版本 | 討論VR相關存放路徑 | VR相關都放在 \\application\voice_recognition\ sample code放在 \\application\voice_recognition\voice_recognition_sample\ 客製化專案在 \\application\voice_recognition\ 底下另開資料夾 先整理出一包sample code，之後不同的應用(NR, BSS etc.)再拿這包來修改 | Axl | 完成 | 2018-12-17 | 2018-12-17
| 特定資料夾不打包 | 可於.gitattributes設定，但需列舉。持續注意是否還有更方便的設定方式 | Axl | 持續注意
| 決定TW與SZ的統一版本 | 因SZ的002版本辨識效果較好，以建偉12/14寄出的版本上傳GIT，之後雙方再以這個版本為基礎，繼續共同開發 | All | 完成 | 2018-12-17
| 上傳統一版本 | 這個版本已自帶SDK，逐步改為公用SDK後，再移除自帶SDK | Axl | 完成 | 2018-12-18
| 改為使用公用SDK | 替換.lib，替換middleware | Axl |  | 2018-12-20
| 修改VR only 流程 | 隔開AEC與單VR流程，並將動態調整CY參數暫停使用，以達到單VR可辨識的行為。 | TzuHan |  | 2018-12-24 | 2018-12-24
| 修改Core0控制流程與架構 |  | TzuHan |  | 持續修改
| release 1st version |  |  |  | 2018-12-21

## 版本記錄
日期 | 時間 | 修改記錄 | SHA-1 | 修改人
2018-12-20 | 18:43 | 原本使用舊版自帶SDK，改用公用SDK。 | 5922d5ca7b3e59b070bd611d8f2a2c8f910d8982 | Axl
2018-12-20 | 21:06 | 重新調整SRAM位置，以利後續開發。 | d60192084bab3d83f965993f657133f88c37acc0 | Tzuhan
2018-12-24 | 14:22 | 兩個Audio32plus play structure，一個給歡迎詞，一個給背景音樂。 | aa89ca27d1c2ac02c6193d2234e50d2f65fef004 | Axl
2018-12-24 | 16:55 | 修改單一VR的流程，改善原先一開始一段時間無法辨識的問題。 | a275575dae4488e4f9c40716c1cc746a30babf02 | Tzuhan
2018-12-26 | 11:00 | 增加UART输出功能，设定trigger command rejection level最小值 |  | jianwei

## memeory_allocate_1220
0x1804_0000 | 24k | Core0_WRAM RW data Reserved
0x1803_A000 | 8k | DSP_WRAM
0x1803_8000 | 8k | Core0_WRAM RW data Reserved
0x1803_6000 | 56k | DSP_PRAM
0x1802_8000 | 7k | Core0_WRAM RO data Reserved
0x1802_63d4 | 29k | Core0_WRAM RO data
0x1801_F000 | 124k | Core0_WRAM
0x1800_0000 | --
0x0800_FFFF | 64k | Core0_PRAM
0x0800_0000 | --
0x0001_FFFF | 128k | ROM
0x0000_0000